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MALAM ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2023


KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR  BELAKANG

Film merupakan produk budaya yang efektif untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa. Karena itu pemerintah perlu melakukan usaha secara konsisten untuk terus mendorong insan/komunitas kreatif, agar terus menghasilkan produk budaya yang sesuai dengan tatanan nilai (karakter) bangsa Indonesia. Pada sisi lain, edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk semakin mencintai film Indonesia yang berkualitas juga harus menjadi perhatian.

Pada tahun 2020 sekalipun dalam masa pandemik, cukup banyak film Indonesia yang sudah LSF sensor dan menjadi salah satu tontonan yang menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa film kita mulai mampu menunjukan ide dan gagasan yang menarik sehingga diakui keberadaannya. Dukungan kemajuan teknologi di bidang perfilman, perlengkapan produksi dan pasca produksi, serta keterampilan para insan film merupakan potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kreatifitas dan inovasi maka perfilman Indonesia akan dapat diperhitungkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Film Indonesia dengan tema nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa adalah  tema film yang perlu dikembangkan. Selain sebagai konsumsi lokal, juga diharapkan kiprahnya di dunia internasional dapat mengharumkan nama bangsa. Untuk mengapresiasi film-film terbaik Indonesia dan insan film, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyensoran dan kampenye budaya sensor mandiri, maka diadakanlah Anugerah LSF, dimana kegiatan ini telah terselenggara sejak tahun 2017. Dalam hal ini, LSF akan memberikan penghargaan kepada insan film yang mendukung program penyensoran termasuk mendukung budaya sensor mandiri.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Lembaga Sensor Film akan menyelenggarakan Kegiatan pemberian Anugerah LSF berbasis Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Semangat  Budaya Sensor Mandiri dengan rangkaian kegiatan seleksi, sosialisasi dan penganugerahan, yang selanjutnya disebut Anugerah LSF 2023.








II. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Anugerah LSF merupakan bentuk apresiasi LSF kepada pemerintah, pemangku kepentingan perfilman, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan budaya sensor mandiri.

2. Tujuan
Adapun tujuan dari penyelenggaraan Anugerah LSF ini adalah:
a. Meningkatkan perilaku taat sensor
b. Memberikan apresiasi kepada pemerintah, pemangku kepentingan perfilman, dan masyarakat yang memenuhi kriteria sensor mandiri dengan mengedepankan pendidikan, budaya dan menjalankan fungsi, tujuan, azas film
c. Memberi nilai tambah bagi film yang mendapatkan penghargaan
d. Memberikan motivasi agar produksi perfilman semakin baik dari segi kualitas dan kuantitas
e. Mensosialisasikan Budaya Sensor Mandiri.


III. PENERIMA MANFAAT 
Penerima manfaat kegiatan Anugerah LSF 2023 adalah sebagai berikut:
1. Stasiun TV;
2. Production Houses;
3. Pemerintah;
4. Insan Perfilman; dan
5. Masyarakat umum.

IV.LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Kegiatan Anugerah LSF 2023 adalah:
1. Tahap Pra Pelaksanaan
· Promosi kegiatan:
· Media online dan jaringan informatika 
didetailkan
· Running text di program-program siaran TV
· Media Sosial 
· Konferensi Pers;
· Pembuatan VT :
· Presiden 
· Mendikbudristek
· Penjurian
· Para Nominee (7 kategori): 5 Nominee per kategori
· Para Pemenang (7 pemenang) 
· Profil Pemenang non Nominasi (8 pemenang);

2. Pelaksanaan Malam Anugerah
· Mobilisasi Panitia, Artis, dan Pengisi Acara;
· Malam Anugerah LSF
· Produksi Acara malam anugerah.
· Artis dan pengisi acara.
· Siaran Live/Live Delay on air prime time.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan
· Post Event News;
· Penyusunan Laporan.
	

V.  LINGKUP KELUARAN
	Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: Laporan Kegiatan hasil  Pelaksanaan Anugerah LSF 2023 Berbasis Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Mendukung Budaya Sensor Mandiri.

VI.  KRITERIA PELAKSANA PEKERJAAN
Pelaksana Pekerjaan Malam Anugerah LSF 2023 harus memenuhi kriteria :

	Aspek Teknis Pelaksanaan Malam Anugerah

	No.
	Kriteria
	Uraian

	1
	Design konsep acara
	Ide dasar acara yang menjadi landasan setiap aspek/rangkaian acara (kegiatan) yang tertuang dalam bentuk konsep kreatif yang ditawarkan, mampu menghadirkan/menampilkan kekayaan budaya bangsa dan kearifan lokal dalam kreativitas konsep acara. 

	2
	Performing stage dan pendukung acara
	Kemampuan memberikan design yang menarik untuk stage / tata panggung, pencahayaan, audio visual, multimedia dan sumber daya manusia, serta kemampuan menghadirkan pengisi acara yang sesuai.

	3
	Manajerial dan protokoler penyelenggaraan
	TV mampu mengorganisir para nominator untuk hadir di saat penyelenggaraan acara, serta kemampuan TV mengorganisir tamu yang hadir secara professional 

	4
	Bundling sarana promosi lainnya
	TV sanggup memberikan sarana promosi lainnya, seperti kesanggupan mengadakan press conference, promo pra tayang dan pemberitaan pasca tayang. Semakin luas dan bervariasinya media promosi akan memberikan dampak positif bagi pengenalan masyarakat terhadap LSF. Promo pra dan pemberitaan pasca tayang selain dilakukan oleh TV penyelenggara juga dilakukan oleh group affiliasinya

	5
	Visibility produksi
	TV mampu menjalankan kegiatan produksi dengan konsep live atau live delay dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan aplikasi terkini.
Mempunyai portofolio sering menyelenggarakan acara sejenis.




	Faktor Pendukung yang berperan penting terhadap amplifikasi pelaksanaan Malam Anugerah

	No.
	Kriteria
	Uraian

	1
	Televisi yang aktif menyensorkan materi
	TV penyelenggara aktif dalam menyensorkan materi ke LSF sebelum ditayangkan. Hal ini menunjukan kesadaran untuk melakukan sensor untuk perlindungan terhadap masyarakat atas materi yang ditayangkan

	2
	Kapatuhan penayangan STLS/telop
	Taat dalam melaksanakan keputusan sensor dengan menayangkan telop STLS

	3
	Coverage siaran
	TV tersebut memiliki coverage siaran di seluruh Indonesia secara terestrial, serta kemampuannya dikenal dan diminati oleh masyarakat

	4
	Keragaman konten televisi
	Konten TV yang ditayangkan beragam, hal ini penting dalam mempengaruhi banyaknya variasi penonton, agar LSF lebih dikenal masyarakat luas.

	5
	Jam Tayang
	Jam tayang yang diberikan TV yang bersangkutan, di jam primetime sesuai kebutuhan LSF (diatas jam 19.00 WIB)

	6
	Durasi Tayang
	TV penyelenggara sanggup menyediakan durasi bersih tanpa iklan (diluar spot iklan) minimal 120 menit.





VII.	TAHAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN 
Evaluasi dan Pelaporan meliputi kegiatan Post Event News dan Penyusunan laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy, penyajian laporan adalah Laporan Pelaksanaan diserahkan sebanyak 4 eksemplar memuat hasil kegiatan yang meliputi: Pra Anugerah 2023, Malam Anugerah 2023 dan kegiatan pendukung lainnya.

VIII.	JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pelaksanaan kegiatan Anugerah LSF 2023, ini harus dicapai dalam kurun waktu 46 (Enmpat Puluh Enam) hari kalender, meliputi kegiatan: Pra pelaksanaan Anugerah, Malam Anugerah LSF 2023, Evaluasi dan Pelaporan, dan kegiatan pendukung lainnya.





Matrik waktu pelaksanaan kegiatan 
	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	Agustus
	September

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1.
	Tahapan persiapan/koordinasi/ pra pelaksanaaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pelaksanaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pelaporan dan Evaluasi
	
	
	
	
	
	
	
	



IX.	PEMBIAYAAN
1. Kegiatan Kegiatan Malam Anugerah LSF Tahun 2023 ini dibiayai dengan  APBN 2023 melalui DIPA Satuan Kerja Lembaga Sensor Film, tahun 2023 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

































SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2023

I. PRA PELAKSANAAN 

Promosi, meliputi :
	No
	Komponen
	Volume
	Spek Teknis

	1
	Promo Online
	I pkt
	· Press release pada dua jaringan media online milik stasiun TV, 2 kali pada H-10 dan H-3 sebelum malam anugerah.
· Media Sosial milik stasiun TV: Instagram story dan Facebook story 1 x 15 hari sebelum malam anugerah
· Time line Instagram dan Facebook, 2 kali pada H-7 dan H-1. 
  

	2
	Promo on Air 

	1 pkt
	· Teaser Malam Anugerah minimal 2 x 15 hari sebelum malam anugerah, durasi per pac 10 -15 detik 
· Superimpose 2 x 15 hari
· Running text 2 x 15 hari, pada program news dan infotainment
· Adlips pada program andalan Stasiun TV, 3 x 3 hari sebelum hari H

	3
	Press conference
	1 kali
	3 hari sebelum malam anugerah




b. Production Others
	No
	Kegiatan
	Volume
	Spek Teknis

	1.
	Pembuatan VT
	50 vt
	· Presiden
· Mendikbudristek
· Penjurian, durasi 90 detik
· Nominee (8 kategori x 5 Nominee) durasi 30 detik per nominee 
· Para Pemenang 30 detik per pemenang,  
· Profil Pemenang non Nominasi (11 kategori); durasi 30 detik per kategori.
· Profil Lifetime Achievement durasi 60 detik





II. PELAKSANAAN
Panggung Anugerah
	No
	Kegiatan
	Volume
	Spek Teknis

	1.
	Musik
	1 paket
	Minus One dengan arrangement

	2.
	Pembawa acara on air
	3 org x 1 keg
	Profesional Host

	3.
	Bintang Tamu Artis Musisi Dangdut
	4 Org x 1 keg
	penyanyi/musisi pria & wanita tingkat nasional

	4.
	Bintang Tamu Artis Musisi Pop
	3 Org x 1 keg
	penyanyi/musisi pria & wanita tingkat nasional

	5.
	Bintang Tamu Artis Grup Band
	1 grup x 1 keg
	Grup Band Artis Grup

	6.
	Pembaca Nominasi
	17 org x 1 keg
	Aktor & Aktris Nasional

	7.
	Koreografer & Penari 
	1 pkt
	20 penari

	8.
	Studio
	1 pkt x 1 keg
	Lokasi acara malam anugerah, kapasitas 400 

	9.
	Alat dan Kru
	1 pkt x 1 keg
	Alat Studio, multimedia dan kru/operator

	10.
	Stylish & Kostum
	1 pkt
	Penanggungjawab style talent, penari & bintang tamu

	11.
	Tim Make Up
	1 pkt
	Penanggungjawab Make Up talent, penari & bintang tamu

	12.
	Set panggung dan dekorasi
	1 pkt
	Konstruksi rigging set panggung utama, finishing floor melamin, standard broadcast, ukuran: 12 x 10 x 1 meter

	13.
	Broadcast 
	120 mnt x 1 sts
	· Biaya air time (Live/live delay) di TV Nasional. 120 menit. Prime time

	14.
	Sound system
	1 pkt
	Audio sistem
(power amphlifier, speaker, sub wofer, delay speaker, mixer, effect processor, wireless michrophone set)

	15.
	Lighting set
	1 pkt
	Lighting, Rigging & Scaffolding system







III. EVALUASI DAN LAPORAN
Pembiayaan Penggandaan Laporan meliputi:
	No
	Komponen
	Volume
	Spek Teknis

	1
	Post Event News
	1 Pkt
	· Press release pada dua jaringan media online milik stasiun TV, 1 kali pada H+1 malam anugerah.
· Time line Instagram dan Facebook, 1 kali pada H+1 malam anugerah. 
· Youtube : 1 kali H+1 malam anugerah 

	2
	Laporan Pelaksanaan
	4 Eks x 1 Keg
	Merupakan laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat sebanyak 4 eksemplar hard copy dan soft copy;


  
image2.png




